## Feuil2
Étiquettes de lignes | Somme de estimation
toky | 25
ewan | 25
nyeja | 25
Total général | 75

## Feuil1
module/fonctionnalité | page | type | description | qui | estimation | temps passé | reste à faire | avancement
Authentification | Login | Affichage | html | nyeja | 5 | 5 | 0 | 100%
Authentification | Login | Affichage | css | nyeja | 5 | 5 | 0 | 100%
Authentification | Login | Model | testLogin | ewan | 5 | 10 | 5 | 66.67%
Authentification | Login | Base | table users | ewan | 5 | 10 | 0 | 100%
Authentification | Login | Intégration |  | toky | 10 | 3 | 7 | 30%
Liste | Liste | Affichage | html | ewan
Liste | Liste | Affichage | css | ewan
Liste | Liste | Model | listeElevage | ewan
Liste | Liste | Base | animal | ewan
Liste | Liste | Intégration |  | ewan
Liste | Liste | Affichage | html | toky
Liste | Liste | Affichage | css | toky
Liste | Liste | Model | listeAnimalAcheter | toky
Liste | Liste | Base | animal | toky
Liste | Liste | Intégration |  | toky

## Feuil3
estimation | temps passé | reste à faire | avancement
30 | 33 | 12 | 73.33%